## User Story
Rank | Prioridade | User Story | Estimativa | Sprint | Requisito do Parceiro
1 | Alta | Como analista de dados, quero carregar a base de dados fornecida pelo cliente no Power BI, para iniciar a análise. | 3 | 1 | 1
2 | Alta | Como analista, quero limpar e padronizar os dados fornecidos, para evitar inconsistências no dashboard. | 3 | 1 | 1
3 | Média | Como usuário, quero um dashboard inicial com uma visão geral dos dados, para ter uma base para futuras análises. | 5 | 1 | 1
4 | Média | Como gestor, quero visualizar um resumo dos custos totais por rota em uma tabela simples, para entender os gastos básicos. | 5 | 1 | 2
5 | Média | Como supervisor, quero visualizar a quantidade total de viagens por rota, para acompanhar a frequência das operações. | 3 | 1 | 2
6 | Média | Como analista, quero visualizar um gráfico com o volume de viagens por período, para identificar padrões sazonais. | 5 | 2 | 2
7 | Média | Como gestor, quero um relatório simples com as rotas cadastradas e sua quilometragem, para iniciar análises comparativas. | 3 | 2 | 3
8 | Média | Como usuário, quero um filtro básico por período no dashboard, para facilitar a análise de dados históricos. | 5 | 2 | 3
9 | Baixa | Como supervisor, quero exportar os dados filtrados em Excel, para compartilhar com a equipe. | 3 | 2 | 3
13 | Média | Como supervisor de frota, quero analisar o lead time das entregas em diferentes rotas, para melhorar o planejamento e evitar atrasos. | 5 | 2 | 4
14 | Média | Como analista de desempenho, quero visualizar a taxa de aproveitamento das rotas, para identificar onde há excesso ou falta de veículos. | 5 | 2 | 5
15 | Média | Como diretor de operações, quero visualizar um ranking das rotas mais e menos eficientes, para priorizar melhorias. | 5 | 2 | 5
16 | Média | Como supervisor de logística, quero filtrar as informações do dashboard por período e tipo de veículo, para análises mais detalhadas. | 5 | 2 | 5
17 | Média | Como gestor de frota, quero visualizar a ociosidade da frota em cada rota, para redistribuir veículos de forma mais eficiente. | 5 | 2 | 5
11 | Alta | Como gestor de operações, quero visualizar os custos detalhados por rota, para identificar oportunidades de redução de despesas. | 5 | 3 | 4
12 | Alta | Como gerente de logística, quero visualizar os gargalos operacionais identificados no estudo, para tomar ações corretivas e otimizar a eficiência. | 5 | 3 | 4
18 | Média | Como analista de operações, quero um alerta automático de rotas com custo acima da média, para investigação imediata. | 3 | 3 | 6
19 | Média | Como gestor, quero receber relatórios semanais automáticos com os principais indicadores do dashboard, para monitoramento contínuo. | 5 | 3 | 6
22 | Baixa | Como analista de processos, quero um comparativo entre tempos planejados e tempos reais das rotas, para entender desvios. | 5 | 3 | 6
23 | Baixa | Como coordenador de logística, quero visualizar um mapa com as rotas e gargalos destacados, para facilitar a identificação de problemas. | 8 | 3 | 7
28 | Alta | Como gestor, quero visualizar um gráfico de tendência das principais métricas do dashboard, para antecipar possíveis problemas. | 8 | 3 | 7
30 | Baixa | Como diretor financeiro, quero um comparativo do custo de transporte por cliente atendido, para avaliar rentabilidade. | 5 | 3 | 7
10 | Baixa | Como analista, quero garantir que o dashboard seja atualizado automaticamente quando novos dados forem adicionados. | 5 | 4 | 4
20 | Baixa | Como analista de qualidade, quero identificar os principais erros na base de dados e suas possíveis causas, para sugerir melhorias na coleta de dados. | 5 | 4 | 6
21 | Baixa | Como gestor de TI, quero garantir que a atualização dos dados no Power BI seja automatizada, para evitar inserção manual. | 8 | 4 | 6
24 | Baixa | Como gestor financeiro, quero analisar a evolução dos custos operacionais ao longo do tempo, para apoiar decisões orçamentárias. | 5 | 4 | 7
25 | Baixa | Como supervisor de frota, quero visualizar um histórico das alterações de rotas e seus impactos nos custos, para avaliar eficácia das mudanças. | 5 | 4 | 7
26 | Baixa | Como gerente de operações, quero receber alertas quando um gargalo operacional atinge um nível crítico, para tomar ações imediatas. | 5 | 4 | 7
27 | Baixa | Como diretor de transportes, quero um resumo executivo mensal com os principais indicadores de desempenho, para apoiar reuniões estratégicas. | 5 | 4 | 7
29 | Baixa | Como analista de BI, quero documentar os principais KPIs monitorados no dashboard, para facilitar a interpretação dos dados. | 3 | 4 | 7